## Лист1
План работ на 2026
ООО "Хороший дом"
мкр. Северный, дом 72 | 1 | закрыть слуховые окна | апрель -сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | июнь-август
| 3 | Очистка кровли и водосборных лотков от мусора | май
| 4 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 5 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 6 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьёв А.Г.
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-05-01
| 9 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя…) | 2026-09-01
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 03.2026, 09.2026
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 16 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 17 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
мкр. Северный, дом 73 | 1 | Восстановить ограждение детской площадки | май | Богданов А.В.
| 2 | Герметизация примыкания кровли | май
| 3 | Замена шарниров на деревянных тамбурных дверях во всех подъездах. | май
| 4 | закрыть слуховые окна | март-сентябрь
| 5 | Устранение промерзания в квартирах | июнь-август
| 6 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 7 | Регулировка всех пластиковых дверей. | июнь
| 8 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | июль
| 9 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 10 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьёв А.Г.
| 11 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-05-01
| 12 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя (8 шт.), | 03.2026-09.2026
| 13 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 03.2026, 09.2026
| 14 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 15 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Август | Мамай Д.П.
| 16 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 17 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 18 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 19 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 20 | - осмотр и ремонт регуляторов расхода на стояки подъездного отопления
мкр. Царский, дом 8 | 1 | Очистка кровли и водостоков | май | Богданов А.В.
| 2 | проверка ДГА | раз в месяц
| 3 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 4 | Текущий ремонт подьзда | март-сентябрь
5
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции. | май-июнь
| 7 | Работы по ремонту дверей и утеплению конура здания. | май-сентябрь
| 8 | Регулировка всех пластиковых дверей. | июнь-сентябрь
| 9 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьёв А.Г.
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-07-01
| 11 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | 2026-06-01
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 04.2026, 10.2026
| 13 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 19 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ Царский 10
| 20 | - замена труб гвс в теловом узле на полипропилен
мкр. Царский, дом 9 | 1 | Герметизация примыкания кровли | сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 3 | Очистка кровли и чердаков | июль-август
| 4 | закрыть слуховые окна | май
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь
| 6 | Очистка кровли ливневой канализации | май-июнь
| 7 | Регулировка пластиковых дверей | май-сентябрь
| 8 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 9 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьёв А.Г.
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-07-01
| 11 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | 2026-07-01
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 04.2026, 10.2026
| 13 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 3 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 4 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 5 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 6 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 7 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ Царский 10
| 8 | - замена труб гвс в теловом узле на полипропилен
мкр. Царский, дом 10 | 1 | Герметизация примыкания кровли | апрель | Богданов А.В.
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 3 | Очистка кровли и чердаков | июль-август
| 4 | закрыть слуховые окна | май сентябрь
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | май
| 6 | Очистка кровли ливневой канализации | май-июнь
| 7 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь
| 8 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 9 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьёв А.Г.
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-08-01
| 11 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | 2026-08-01
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 05.2026, 11.2026
| 13 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 19 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ Царский 10
| 20 | - замена труб гвс в теловом узле на полипропилен
мкр. Царский, дом 11 | 1 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель | Богданов А.В.
| 2 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 3 | Герметизация примыканий кровли | апрель сентябрь
| 4 | закрыть слуховые окна | май сентябрь
| 5 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь
| 6 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-09-01 | Соловьёв А.Г.
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-08-01
| 9 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | 2026-04-01
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-05-01
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Август | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 16 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 17 | - ремонт дренажных насос в тепловом узле
мкр. Царский, дом 12 | 1 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель | Богданов А.В.
| 2 | Герметизация примыкания кровли | сентябрь
| 3 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 4 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь
| 5 | закрыть слуховые окна | май-август
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь
| 7 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь
| 8 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьёв А.Г.
| 9 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-09-01
| 10 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя) | 2026-05-01
| 11 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026, 12.2026
| 12 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 13 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Август | Мамай Д.П.
| 14 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 15 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 16 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 17 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 18 | - ремонт дренажных насос в тепловом узле
мкр. Царский, дом 13 | 1 | Очистка кровли ливневой канализации | апрель-сентябрь | Богданов А.В.
| 2 | Герметизация примыкания кровли | апрель-сентябрь
| 3 | Дератизация и дезинсекция подвала | май
| 4 | Протяжка саморезов на кровле | апрель сентябрь
| 5 | закрыть слуховые окна | май-август
| 6 | Проверка вытяжной вентиляции | май-июнь
| 7 | Регулировка пластиковых дверей | май-июнь
| 8 | Подготовка дома к зиме (работы по ремонту дверей и утеплению контура здания, закрытие продухов в подвале) | май-июнь
| 9 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьёв А.Г.
| 10 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-09-01
| 11 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя …) | 2026-06-01
| 12 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026, 12.2026
| 13 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 14 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Август | Мамай Д.П.
| 15 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 16 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 17 | - техническое обслуживание повысительной станции холодной воды (промывка и прочистка насосов и фильтров)
| 18 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г.
| 19 | - ремонт дренажных насос в тепловом узле
ул. Шилова, 43 | 1 | очистка кровли и в/ сборных лотков | Май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | - установка снегоудерживателей | март
| 3 | - регулировка входной группы дверей | май, сентябрь
| 4 | - ремонт и покраска детской площадки | май-июнь
| 5 | -дератизация и дезинсекция подвала | август
| 6 | -подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | - замена профлиста на площадке ТКО | июнь - август
| 8 | -очистка кровли и в/сб лотков от мусора | май, сентябрь
| 9 | - регулировка входной группы дверей | май - сентябрь
| 10 | - дератизация и дезинсекция подвала | август, сентябрь
| 11 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьёв А.Г.
| 12 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-05-01
| 13 | Ремонт освещения подъездов, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя…) | 2026-08-01
| 14 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 03.2026, 09.2026
| 15 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 16 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 17 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 18 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 19 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 20 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
ул. Красноармейская, 35А | 1 | -регулировка входной группы дверей | Сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | ремонт примыкания кровли (1подъезд) (работа с вышки) | май
| 3 | - покраска штакетника | Май-июль
| 4 | -дератизация и дезинсекция подвала | Май- сентябрь
| 5 | -подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 6 | Текущий ремонт вводного и распределительных устройств электроснабжения ж/д. | 2026-06-01 | Соловьёв А.Г.
| 7 | Текущий ремонт освещения подвала. | 2026-05-01
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-12-01
| 9 | Ремонт освещения подъездов, лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели (3 шт.), установить светильник с датчиком движения (1 шт.)…) | 07.2026-09.2026
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026, 12.2026
| 11 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort | Июль | Мамай Д.П.
| 12 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода ГВС в т/узле.
| 13 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027гг.
| 14 | -замена кранов на стояках отопления
ул. Кастринская, 31 | 1 | -очистка кровли и в/сборных лотков от мусора | май, сентябрь | Жовта М.А.
| 2 | -проверка вытяжной вентиляции | май- сентябрь
| 3 | - регулировка входной группы дверей | март- сентябрь
| 4 | - ремонт плитки фасада со стороны нежилых помещений | май-июнь
| 5 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьёв А.Г.
| 6 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-09-01
| 7 | Ревизия и ремонт освещения этажных площадок, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя) | 2026-05-01
| 8 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026, 12.2026
| 9 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 10 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 11 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 12 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 13 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
| 14 | - поверка приборов учета тепловой энергии в ЦСМ
ул. Ленина, 150 | 1 | косметический ремонт 1 этажа | май-август | Жовта М.А.
| 2 | -дератизация и дезинсекция подвала | август
| 3 | - подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 4 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьёв А.Г.
| 5 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-09-01
| 6 | Ревизия и ремонт освещения этажных площадок, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя) | 2026-05-01
| 7 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026, 12.2026
| 8 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 9 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 10 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 11 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 12 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г
ул. Чайковского, 43 | 1 | проверка кровли после зимнего периода | март | Жовта М.А.
| 2 | - проверка вытяжной вентиляции | март, август
| 3 | - устройство ливневой канализации по подъездам | февраль,март
| 4 | - регулировка входной группы дверей | апрель, сентябрь
| 5 | -дератизация и дезинсекция подвала | август, сентябрь
| 6 | - подготовка к зимнему периоду | сентябрь
| 7 | Ревизия системы обогрева водостока. | 2026-10-01 | Соловьёв А.Г.
| 8 | Ревизия щитов этажных жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 2026-09-01
| 9 | Ревизия и ремонт освещения этажных площадок, незадымляемой лестницы (закрыть электротехнические коробки, заменить повреждённые электровыключатели, монтаж светильников, взамен вышедших из строя) | 2026-05-01
| 10 | Ревизия вводных и распределительных устройств жилого дома. Протяжка болтовых соединений… | 06.2026, 12.2026
| 11 | Ревизия и ремонт системы молниезащиты | 2026-04-01
| 12 | - техническое обслуживание насосов отопления и насосов гвс в т/узле | Июль | Мамай Д.П.
| 13 | - техническое обслуживание электрооборудования щита управления Comfort
| 14 | - ревизия электропривода клапана регулятора расхода отопления и ГВС в т/узле.
| 15 | - сдача прибора учета тепловой энергии инспектору с ТГК-14 к отопительному сезону 2026-2027г